**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в *МБОУ «Зоринская основнвя общеобразовательная школа»***

***Курского района Курской области***

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно [Федеральному закону от 31.07.2023 № 304-ФЗ](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565416465/) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2024 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

* в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
* в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
* в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ«Зоринская ООШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ«Зоринская ООШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* мониторинг;
* финансовое обеспечение;
* материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ«Зоринская ООШ»**

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (*сентябрь–октябрь 2023 года*).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (*ноябрь 2023 года – апрель 2024 года*).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2024 года*).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (*май 2024 года*).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 20*24-2025* учебный год (*май 2024 года*).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*июнь 2024 года*).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ**

**В МБОУ«Зоринская ООШ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | **Ответственный за исполнение мероприятия** |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | *Август 2023 года* |  | *Директор* |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ«Зоринская ООШ» | Аналитическая справка | *Август 2023 года* | *Сентябрь 2023 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | *Сентябрь 2023 года* | *Октябрь 2023 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | *Сентябрь 2023 года* | *Май 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:* педагогическое управление воспитательным процессом;
* уровень воспитанности учащихся;
* эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;
* участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи
 | Аналитическая справка | *Сентябрь 2023 года* | *Октябрь 2023 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | *Ноябрь 2023 года* | *Апрель 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | *2 ноября 2023 года* | *21 ноября 2023 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.2 | **Раздел 1** «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | *1 декабря 2023 года* | *22 января 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.3 | **Раздел 2** «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | *22 января 2024 года* | *1 февраля 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.4 | **Раздел 3** «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | *1 февраля 2024 года* | *9 апреля 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:* *«Классное руководство»;*
* *«Школьный урок»;*
* *«Курсы внеурочной деятельности»;*
* *«Работа с родителями»;*
* *«Самоуправление»;*
* *«Профориентация»*
 | Проект содержательной части программы | *1 февраля 2024 года* | *1 марта 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.4.2. | Вариативные модули:* *«Ключевые общешкольные дела»;*
* *«Детские общественные объединения»;*
* *«Школьные медиа»;*
* *«Экскурсии, экспедиции, походы»;*
* *«Организация предметно-эстетической среды»*
 | Проект содержательной части программы | *10 марта 2024 года* | *9 апреля 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 6.5 | **Раздел 4** «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | *12 апреля 2024 года* | *30 апреля 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2024*/22*учебный год | *Май 2024 года* | *Июнь 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ«Зоринская ООШ» | Протокол заседания педагогического совета | *Май 2024 года* | *Май 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | *Май 2024 года* | *Май 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | *Май 2024 года* | *Май 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания |  |  |  |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность *МБОУ «ЗОРИНСКАЯ ООШ»* по реализации программы воспитания | Локальные акты | *Апрель 2024 года* | *Апрель 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | *Сентябрь 2023 года* | *Июнь 2024 года* | *Директор* |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | *Июнь 2024 года* | *Июнь 2024 года* | *Директор* |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.Отчет о реализации плана | *Сентябрь 2023 года* | *Июль 2024 года* | *Заместитель директора по УВР* |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ«Зоринская ООШ» | План ШМО классных руководителей.Отчет о реализации плана.Аналитические справки по итогам проведения семинаров | *Сентябрь 2023 года* | *Июнь 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | *Ноябрь 2023 года* | *Май 2024 года* | *Директор* |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | *Ноябрь 2023 года* | *Май 2024 года* | *Директор* |
| **Информационное обеспечение** |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в *МБОУ «ЗОРИНСКАЯ ООШ»* на официальном сайте школы | Сайт школы | *Февраль 2024 года* | *Февраль 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания МБОУ«Зоринская ООШ» на официальном сайте школы | Сайт школы | *Июнь 2024 года* | *Июнь 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2024*/22* учебный год | Сайт школы | *Июнь 2024 года* | *Июнь 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| **Мониторинг** |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | *Ноябрь 2023 года* | *Февраль 2024 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | *Один раз в месяц в течение года* |  | *Заместитель директора по ВР* |
| **Финансовое обеспечение** |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | *Постоянно* |  | *Директор* |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | *В течение учебного года* |  | *Заместитель директора по УВР* |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | *В течение учебного года* |  | *Заместитель директора по АХЧ* |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 27 | Укрепление материально-технической базы *МБОУ «ЗОРИНСКАЯ ООШ»* для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2023 года | Июнь 2024 года | Заместитель директора по АХЧ |